## Planilha1
|  | Dias/Fevereiro | [12 empty] | Dias/Março
Atividades | Recursos | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | sb/dm | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | sb/dm | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | sb/dm | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | sb/dm | [17 empty] | sb/dm
Levantar os requisitos Funcionais | 2⁺
Elaborar o DCU | 2⁺
Elaborar o Diagrama de classe | 2⁼, 3⁼
Elaborar o Documento do Projeto | 2⁺
Elaborar o Prototipo | 2⁼, 3⁼, 4⁼
Programação do Backend | 3⁼, 5⁼
Programação do FrontEnd | 1⁻, 2⁻, 3⁼, 4⁺
Programação do Mobile | 1⁺
Fazer o Cronograma | 2⁺
Elaborar o Dicionario de Dados(JSON) | 2⁺
Atualizar e concluir o documento do Projeto | 2⁺
|  | s | t | q | qi | s | sb/dm | s | t | q | qi | s | sb/dm | s | t | q | qi | s | sb/dm | s | t | q | qi | s | sb/dm | s | t | q | qi | s | sb/dm | s | t | q | qi | s | sb/dm | s | t | q | qi | s | sb/dm
Dias/Março
Atividades | Recursos | s: 14; t: 15; q: 16; qi: 17; s: 18; sb/dm: sb/dm; s: 21; t: 22; q: 23; qi: 24; s: 25; sb/dm: sb/dm; s: 28; t: 29; q: 30; qi: 31; s: 1
Levantar os requisitos Funcionais | 2⁺ | bar: s to t
Elaborar o DCU | 2⁺
Elaborar o Diagrama de classe | 2⁼, 3⁼
Elaborar o Documento do Projeto | 2⁺
Elaborar o Prototipo | 2⁼, 3⁼, 4⁼
Programação do Backend | 3⁼, 5⁼ | bar: s to t
Programação do FrontEnd | 1⁻, 2⁻, 3⁼, 4⁺ | bar: s to s
Programação do Mobile | 1⁺ | bar: s to q; s
Fazer o Cronograma | 2⁺ | bar: s to s
Elaborar o Dicionario de Dados(JSON)
Atualizar e concluir o documento do Projeto | 2⁺ | bar: s to s
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 28 | 29 | 30 | 31 | 1
| Com letra veio | s: f; sb/dm: 4; q: f; qi: f; s: f; sb/dm: 2; qi: f; sb/dm: 4; s: f; t: f; qi: f; s: f; sb/dm: 1; s: f; t: f; q: f; s: f; sb/dm: 1; sb/dm: 5; sb/dm: 5
| Sem letra n veio | g | g | g | g | g | 0 | g | g | g | g | g | 0 |  |  | g | g | g | 2 | g | g | g | g | g | 0 | g | g | g | g | g | 0 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | m |  |  | m | m | 2 | m | m | m | m | m | 0 |  |  | m |  |  | 4 | m | m | m | m | m | 0 | m | m |  |  |  | 3 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
|  | v | v | v | v | v | 0 | v | v | v | v | v | 0 |  |  | v | v | v | 2 | v | v | v | v | v | 0 | v | v | v | v | v | 0 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
[7 empty] | 5 |  |  |  |  | r | 4 |  |  |  | r |  | 4 | r | r |  |  |  | 3 | r | r |  | r |  | 2 | [5 empty] | 5 | [5 empty] | 5
[6 empty] | d | 5 |  |  |  |  | d | 5 |  |  |  |  | d | 5 |  |  |  |  | d | 5 |  |  |  |  | d | 5 |  |  |  |  | d | 5 |  |  |  |  | d | 5
[6 empty] | F | 1 |  |  |  |  | F | 3 |  |  |  |  | F | 1 |  |  |  |  | F | 4 |  |  |  |  | F | 4 |  |  |  |  | F | 0 |  |  |  |  | F | 0
[6 empty] | G | 5 |  |  |  |  | G | 5 |  |  |  |  | G | 3 |  |  |  |  | G | 5 |  |  |  |  | G | 5 |  |  |  |  | G | 0 |  |  |  |  | G | 0
[6 empty] | M | 3 |  |  |  |  | M | 5 |  |  |  |  | M | 1 |  |  |  |  | M | 5 |  |  |  |  | M | 2 |  |  |  |  | M | 0 |  |  |  |  | M | 0
[6 empty] | V | 5 |  |  |  |  | V | 5 |  |  |  |  | V | 3 |  |  |  |  | V | 5 |  |  |  |  | V | 5 |  |  |  |  | V | 0 |  |  |  |  | V | 0
[6 empty] | R | 0 |  |  |  |  | R | 1 |  |  |  |  | R | 1 |  |  |  |  | R | 2 |  |  |  |  | R | 3 |  |  |  |  | R | 0 |  |  |  |  | R | 0
Preço total sozinho h,f * 10 |  | s: f; t: g; q: m; qi: v; s: r
| Dias | s: 13; t: 23; q: 16; qi: 23; s: 7
| Horas | s: 52; t: 92; q: 64; qi: 92; s: 28
Horas trabalhadas | 1 dia = 4
4
Total Horas
328 | $
Total R$ | 10
3280
Legenda
Prazo Esgotado
Concluído com atraso
Concluído no prazo
Planejado
Feriado
Grupo
Felipe | 1
Gabriel | 2
Matheus | 3
Victoria | 4
Rodrigo | 5
Ajuda
Principal | ⁺
Ajudante intermediario | ⁼
Ajudante simples | ⁻